## Slide 1: «Совершенствование организации платных услуг в МАОУ «Гимназия города Юрги»
МАОУ "Гимназия города Юрги"

## Slide 2: ПАСПОРТ ПРОЕКТА

## Slide 3: КОМАНДА ПРОЕКТА
Буткова Е.А., руководитель МО учителей математики
Бесхлебнова Е.Ф., руководитель МО учителей иностранных языков
Карпова Лариса Юрьевна - директор МАОУ «Гимназия города Юрги»
Белякина Ирина Владимировна, заместитель директора по БОП
МАОУ «Гимназия города Юрги»
Писарева Алена Петровна, заместитель директора по УВР МАОУ «Гимназия города Юрги»
Лата Е.Н., руководитель МО учителей начальных классов
Петрова О.В., руководитель МО учителей русского языка и литературы
Жданова Ю.А., руководитель МО классных руководителей

## Slide 4: Актуальность
Поводом внедрить данный проект определяет:
1. Повышение осведомленности родительской общественности о платных услугах в МАОУ «Гимназия города Юрги».
2. Качественные даные о востребованности платных услуг в МАОУ «Гимназия города Юрги».
3. Увеличение востребованности оказания платных услуг среди учащихся гимназии.
5.Заинтресованость мотивации педагогов, в оказании дополнительных платных услуг.

## Slide 5: Обоснование выбора
Ключевые риски:
1. Отсутствие информации о возможных курсах платных услуг
2. Трудности в усвоении материала
3. Низкая успеваемость по некоторым предметам
4. Наличие учащихся , неудовлетворенных сроками и качеством оказания услуг

## Slide 6: Цели и плановый эффект
Цели проекта | Текущий показатель | Плановый показатель
1. Увеличение количества детей, охваченных платными услугами. 2. Сокращение времени мониторинга посещаемости учащимися платных учебных занятий | 70% 8 часов | 85% 30 мин.

## Slide 7: Карта текущего состояния процесса «Совершенствование организации платных услуг в МАОУ «Гимназия города Юрги»
Min 78 мин 56 сек.
Max 91 мин 54 сек.
Min 40 мин 38 сек.
Max 54 мин 36 сек.
Определение даты окончания курса
Поступление заявлений от родителей
Обработка заявлений
Регистрация списков в журнале учета
Формирование списков учащихся, желающих посещать платные услуги
Обработка вновь поступивших заявлений
Внесение в изменений в списочный состав
Проверка списков выбывши учащихся
Издание приказов об утверждении списков учащихся
Передача списков
учителям
Сверка полученных данных со списком учителя
Проверка списков выбыших
Сверка полученных данных со списком заместителей директора
Проверка списков выбывших учащихся
Заполнение журналов
Заполнение журналов
1
3
5
2
Min 7 мин 32 сек.
Max 9 мин
Min 2 мин 27 сек.
Max 2 мин 55 сек.
Min 11 мин 20 сек.
Max 22 мин 37 сек.
Min 18 мин
Max 19 мин 14 сек.
Общее время
Min 119 мин 57 сек.
Max 146 мин 53 сек.
Min 22 сек.
Max 30 сек.
Min 18 мин 47 сек.
Max 19 мин 54 сек.
Min 12 мин 55 сек.
Max 13 мин 47 сек.
Min 18 мин 22 сек.
Max 19 мин 15 сек.
Проблемы:
Длительная регистрация списков в журнале
1
Временные потери при работе со списками классов
Временные потери при сверке информации об учащихся, налчиесертфиатов ПФДО
2
Длительность обработки информации в базе данных
3
4
5
Отсутствие возможности работать со списком в электронном виде
4
5
4
Min 1 мин 56 сек
Max 3 мин 55 сек.
Min 3 мин 01 сек.
Max 4 мин 19 сек.
Min 49 сек.
Max 1 мин 20 сек.
Min 1 мин 8 сек.
Max 1 мин 10 сек
Min 4 сек.
Max 15 сек.
Min 7 сек.
Max 12 сек.
.
Зачисление учащихся и формрование списков в Школе 2.0
Min 18 сек.
Max 20 сек.
-Заместитель директора
по УВР
-заместительдиректоа по ИКТ
Классные руководители,
учителя
Сверка полученных данных со списками классных руководителей
4
Min 1 мин 07 сек.
Max 5 мин 43 сек.
1

## Slide 8: ПИРАМИДА ПРОБЛЕМ
Федеральный
уровень
Региональный уровень
Уровень организации
Не выявлены
Не выявлены
1. Недостаточное количество детей, охваченных платными услугами.
2. Недостаточная мотивации педагогов, в оказании дополнительных платных услуг.

## Slide 9: Мероприятия по решению проблем
Большие затраты времени на информирование и оформление документов
Знакомство с информацией через информационые ресурсы
Проблема:
Решение:

## Slide 10: Мероприятия по решению проблем
Большие затраты времени на ведение отчетной документации
Оптимизация обработки документов путем составления электронных таблиц
Проблема:
Решение:

## Slide 11: Мероприятия по решению проблем
Регисрация в ЭШ 2.0
Внесение данных в электронные таблицы
Регистрация всех заявлений вручную
Проблема:
Решение:

## Slide 12: Целевая карта процесса «Как будет»

## Slide 13: Бережливое производство

## Slide 14: Спасибо за внимание!